**План работы Консультативного пункта на базе МБОУ на 2022 год**

**по проекту «Современная школа»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Действия** | **Сроки** | **Результат**  |
|  | Подготовить Консультативный пункт для оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в том числе условий для дистанционных форм оказания услуг | до 31 января 2022г. | Журналы о предоставлении услуг |
|  | Разработка локальных нормативных актов, необходимых для обеспечения деятельности Консультативного пункта МБОУ  | до 31 января 2022г. | ЛНА |
|  | Заключение соглашений с ГБУ «РЦППМСП» | до 31 Января 2022г. | Соглашение  |
|  | Предоставление услуг для родителей (законных представителей) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | январь-декабрь2022г. | Журналы по предоставленным услугам |
|  | Оценка качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи от общего числа обратившихся за получением услуги | январь-Декабрь2022г. | Ежедневная оценка,Опросники родителей,Журнал с электронными адресами родителей на сайте растимдетей |
|  | Разработка медиаплана освещения запуска и хода реализации Проекта; | до 31 января 2022г. | Медиа план организацииСсылки; |
|  | Разработка и запуск и организация работы информационного сайта Проекта; | до 31 января 2022г. | вкладка проекта на сайте |
|  | Выпуск информационно-новостных материалов в традиционных СМИ (газеты, радио, телевидение) – не реже 1 раза в месяц; | в течение года | 12 публикаций  |
|  | Публикация мероприятий в рамках реализации мероприятий Проекта– не реже 4 раз в месяц; | в течение года | Ссылки мероприятий Инстаграмм |
|  | Организация и проведение публичной презентации Проекта в районах Чеченской Республики.; | в течение года | Отчет о проведении презентаций на сайте и странице Инстаграмм консультативных пунктов ЧР |
|  | Раздача материала о Проекте. | в течение года | Журнал по раздаче буклетов |
|  | Формирование Экспертного совета Проекта | до 10 января | Приказ утвержден МО  |
| **Организация и проведение Круглых столов для родителей** |
|  | Круглый стол «зависимость детей от гаджетов» | с 18 по 23 апреля2022г. | Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграмм |
|  | Круглый стол "Психологическая готовность к школе. В семье будущий первоклассник". | с 20 по 25 июня2022г. | Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграмм |
|  | Круглый стол с родителями по теме: "Знаю ли я своего ребенка?" | с 18 по 23 июля2022г. | Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграмм |
|  | Круглый стол «Конфликты в детско-родительских отношениях» | с 17 по 22 октября2022г. | Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграмм |
|  | Круглый стол «Продуктивное взаимодействие семьи и дошкольной образовательной организации как фактор становления детско-родительского сообщества».  | с 12 по 17 декабря2022г. | Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграмм |
| **Организация и проведение семинаров для педагогов и родителей** |
|  | Семинар: «Особенности взаимодействия с ребенком в критические периоды».  | с 14 по 19 февраля2022г. | Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграмм |
|  | Семинар «Методы воспитания в семье. Поощрение и наказание» | с 14 по 19 марта2022г. | Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграмм |
|  | Семинар-практикум «Стиль семейного воспитания и его влияние на развитие личности ребенка».  | с 16 по 21 мая 2022г. | Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграмм |
|  | Семинар «Возрастные особенности детей» | с 15 по 20 августа 2022г. | Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграмм |
|  | Семинар-практикум для родителей «Почему учиться трудно, что такое адаптация к школе?». | с 14 по 19 ноября 2022г. | Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграмм |
|  | Семинар: "[Как рассказать родителям о риске детского суицида](http://www.vashpsixolog.ru/working-with-parents/148-treningi-dlya-roditelej/2760-kak-rasskazat-roditelyam-o-riske-detskogo-suiczida-)" | с 12 по 16 декабря 2022г. | Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграмм |
| **Итоговое мероприятие** |
|  | Организация Родительского форума по результатам реализации проекта  | до 15 Декабря 2022 г. | Отчет по мероприятию |